Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Профилактика терроризма в Саткинском муниципальном округе»

# 1. Общие положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Саткинского муниципального образования либо главного распорядителя) | Администрация Саткинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | # Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Саткинского муниципального округа» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Задача «Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и предупреждение террористических актов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество совершенных террористических актов на территории Саткинского муниципального округа | убывания | МП, ОМСУ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел общественной безопасности администрации Саткинского муниципального округа |
|  | Доля жителей Саткинского муниципального округа, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | возрастания | МП, ОМСУ | процентов | 30 | 31 | 32 | 33 | Отдел общественной безопасности администрации Саткинского муниципального округа |

# 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года (указывается год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | «Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и предупреждение террористических актов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество совершенных террористических актов на территории Саткинского муниципального округа | убывания | единиц | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |
|  | Доля жителей Саткинского муниципального округа, охваченных мероприятиями информационного характера о принимаемых органами власти мерах антитеррористического характера и правилах поведения в случае угрозы возникновения террористического акта | возрастания | процентов | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 31 |

# 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| «Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и предупреждение террористических актов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Разработка, изготовление, распространение наглядно-агитационных материалов (баннеров, буклетов, стендов, листовок, календарей). Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных и спортивных мероприятий (приобретение сувенирной продукции, наградного материала). Организация акций памяти в день солидарности в борьбе с терроризмом» | Приобретение товаров, работ, услуг | 1. Количество изготовленных баннеров, буклетов, стендов, календарей. 2. Количество проведенных конкурсов, спортивных мероприятий. 3. Количество проведенных акций. | Единиц Единиц Единиц | 53 20 13 | 53 20 13 | 53 20 13 | 53 20 13 |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма в Саткинском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| бюджет Саткинского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Мероприятие 1: «Разработка, изготовление, распространение наглядно-агитационных материалов (баннеров, буклетов, стендов, листовок, календарей). Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных и спортивных мероприятий (приобретение сувенирной продукции, наградного материала). Организация акций памяти в день солидарности в борьбе с терроризмом» | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| бюджет Саткинского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Саткинского муниципального образования либо главного распорядителя) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и предупреждение террористических актов» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Участие в мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственной программы профилактики терроризма в Челябинской области» | Х | МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены профилактические беседы, диспуты, круглые столы, лекции, дискуссии, брифинги спортивные мероприятия | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Проведение занятий с сотрудниками дошкольных образовательных учреждений по необходимым действиям при возникновении террористической угрозы» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения занятий | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2 Проведены занятия | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Разработка, изготовление, распространение наглядно-агитационных материалов (баннеров, буклетов, стендов, листовок, календарей). Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных и спортивных мероприятий (приобретение сувенирной продукции, наградного материала). Организация акций памяти в день солидарности в борьбе с терроризмом» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Заключение контракта | с 10.01.2025 с 10.01.2026 с 10.01.2027 | МКУ «Управление образования» | иной документ | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 2. Оказана услуга | до25.12.2025 до 25.12.2026 до 25.12.2027 | МКУ «Управление образования» | универсальный передаточный документ | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 3. Произведена оплата за оказанную услугу | 27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 | МКУ «Управление образования» | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru |
| Мероприятие «Проведение в учебных заведениях мероприятий и классных часов, приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения классных часов | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2 Проведены классные часы | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Организация мероприятий в учреждениях культуры просветительской направленности по профилактике терроризма» | Х | МКУ «Управление культуры» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление культуры» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены выставки, диспуты, круглые столы, лекции, дискуссии, брифинги | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление культуры» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) «Проведение практических занятий по отработке профессиональных навыков и умений персонала учреждений здравоохранения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с проявлениями терроризма» | Х | ГБУЗ «Областная больница г. Сатка» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения занятий | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | ГБУЗ «Областная больница г. Сатка» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2 Проведены занятия | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | ГБУЗ «Областная больница г. Сатка» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Организация и проведение с учащимися и студентами образовательных учреждений занятий и бесед по профилактике терроризма» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения занятий | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2 Проведены занятия и беседы | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Организация обучения персонала действиям при угрозе и совершении террористического акта» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения занятий | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2 Проведено обучение | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов и сооружений транспортной инфраструктуры» | Х | Администрация Саткинского муниципального округа | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Определен перечень организаций | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Подготовлен анализ о антитеррористической защищенности | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах» | Х | Администрация Саткинского муниципального округа | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Определен перечень мест | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Размещены информационные материалы | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Организация и проведение круглых столов, семинаров, с привлечением должностных лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической направленности» | Х | МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены круглые столы, семинары | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Проведение практических антитеррористических тренировок по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей» | Х | МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения тренировок | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2 Проведены тренировки | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий. Проведение обследования обеспечения пропускного режима, технической укрепленности, оснащенности сигнализацией и видеонаблюдением мест их проведения» | Х | ОМВД России по Саткинскому району | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения праздничных мероприятий | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | ОМВД России по Саткинскому району | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2 Обеспечен правопорядок и общественная безопасность | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | ОМВД России по Саткинскому району | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам повышения бдительности, правилам поведения при обнаружении подозрительных предметов на территории Саткинского муниципального округа» | Х | ОМВД России по Саткинскому району | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения занятий | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | ОМВД России по Саткинскому району | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2 Проведено обучение | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | ОМВД России по Саткинскому району | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Регулярное уточнение в целях определения готовности к ликвидации или минимизации последствий возможного террористического акта: - списков оповещения руководящего состава и членов оперативной группы Саткинского муниципального округа; - Плана эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с учетом перечня объектов для размещения пострадавших и эвакуированных; - расчета сил и средств постоянной готовности, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в т.ч. террористического акта» | Х | МКУ «Управление гражданской защиты» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план уточнения | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление гражданской защиты» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2 Проведено уточнение списков оповещения, Плана эвакуации, расчета сил и средств | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление гражданской защиты» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |