Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и национальная политика в Саткинском муниципальном округе»

# 1. Общие положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Саткинского муниципального образования либо главного распорядителя) | Администрация Саткинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | # Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Саткинского муниципального округа» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Задача «Формирование толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Саткинского муниципального округа | убывания | МП, ОМСУ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел общественной безопасности администрации Саткинского муниципального округа |
|  | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвующих в мероприятиях Программы, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений | возрастания | МП, ОМСУ | процентов | 31 | 32 | 33 | 34 | Отдел общественной безопасности администрации Саткинского муниципального округа |

# 3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года (указывается год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | «Формирование толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Саткинского муниципального округа | убывания | единиц | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 |
|  | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвующих в мероприятиях Программы, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений | возрастания | процентов | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 32 |

# 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| «Формирование толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антиэкстремистской направленности (баннеров, буклетов, листовок, стендов, календарей). Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных, спортивных соревнований антиэкстремистской направленности (приобретение сувенирной продукции, наградного материала)» | Приобретение товаров, работ, услуг | 1. Количество изготовленных баннеров, буклетов, стендов, календарей. 2. Количество проведенных конкурсов, спортивных мероприятий. | Единиц Единиц | 200 4 | 200 4 | 200 4 | 200 4 |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и национальная политика в Саткинском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| бюджет Саткинского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| Мероприятие 1: «Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антиэкстремистской направленности (баннеров, буклетов, листовок, стендов, календарей). Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных, спортивных соревнований антиэкстремистской направленности (приобретение сувенирной продукции, наградного материала)» | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |
| бюджет Саткинского муниципального округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Саткинского муниципального образования либо главного распорядителя) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Формирование толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека» |  |  |  |  |
| Мероприятие «Организация мониторинга по вопросам мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей мигрантов в образовательных учреждениях района, выработка соответствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Определены организации подлежащие мониторингу | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Подготовлен анализ о результатах мониторинга | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Разработка и распространение практических рекомендаций для работников дошкольных учреждений, педагогов школ и родителей по формированию у детей этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлены методические рекомендации | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Размещены и направлены методические рекомендации | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антиэкстремистской направленности (баннеров, буклетов, листовок, стендов, календарей). Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных, спортивных соревнований антиэкстремистской направленности (приобретение сувенирной продукции, наградного материала)» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Заключение контракта | с 10.01.2025 с 10.01.2026 с 10.01.2027 | МКУ «Управление образования» | иной документ | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 2. Оказана услуга | до25.12.2025 до 25.12.2026 до 25.12.2027 | МКУ «Управление образования» | универсальный передаточный документ | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru |
| Контрольная точка 3. Произведена оплата за оказанную услугу | 27.12.2025 27.12.2026 27.12.2027 | МКУ «Управление образования» | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) https://zakupki.gov.ru |
| Мероприятие «Мониторинг поступающих в образовательные учреждения печатных изданий на предмет соответствия федеральному списку экстремистских материалов» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мониторинга | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведен мониторинг | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Организация в образовательных учреждениях психолого-педагогического консультирования родителей по вопросам взаимодействия «Родитель – ребенок – школа» по вопросам межнациональных отношений» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены групповые и индивидуальные беседы | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие « Организация практических занятий, семинаров в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по проблемам профилактики экстремистских проявлений» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения занятий | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2 Проведены занятия | 25.12.2025 25.12.2026 25.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Осуществление социального патронажа над семьями из «группы риска» и семьями, находящимися в социально опасном положении, специалистами отделения помощи семье и детям комплексного центра социального обслуживания населения Саткинского муниципального района (Служба сопровождения по реализации муниципальной программы «Крепкая семья)» | Х | УСЗН | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Определен перечень семей | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | УСЗН | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведено сопровождение семей | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | УСЗН | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Организация в учреждениях профессионального образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения молодёжи в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены профилактические беседы, диспуты, круглые столы, лекции, дискуссии, брифинги | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Организация и проведение социологического исследования отношения молодежи к проявлениям экстремизма. Подведение итогов анкетирования» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения анкетирования | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведен анализ анкетирования | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие практических мер по снижению рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мониторинга | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведен анализ мониторинга | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Проведение круглых столов с лидерами общественно-политических молодежных объединений по проблемам межэтнических и межрелигиозных отношений в районе, вопросам формирования толерантности в молодежной среде» | Х | МКУ «Управление образования» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения круглых столов | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление образования» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведен анализ проведения круглых столов | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление образования» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Проведение спортивных мероприятий, с использованием наглядно-агитационных материалов, спортивной атрибутики, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику экстремизма» | Х | МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения спортивных мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены спортивные мероприятия | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Публикация в СМИ материалов о деятельности общественных организаций, проведении мероприятий, укрепляющих взаимопонимание между представителями различных национальностей и конфессий» | Х | Администрация Саткинского муниципального округа МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлена информация | 01.03.2025 01.03.2026 01.03.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Размещена информация в средствах массовой информации, интернет, социальных сетях | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Мониторинг книжных фондов библиотек поселений с целью выявления материалов, направленных на разжигание межнациональных конфликтов» | Х | МКУ «Управление культуры» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мониторинга | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление культуры | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведен анализ мониторинга | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление культуры | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Проведение семинара «Организация в учреждениях культуры работы с населением по профилактике экстремизма»» | Х | МКУ «Управление культуры» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения семинара | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление культуры | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведен анализ семинара | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление культуры | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Подготовка цикла выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организация знакомства учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями» | Х | МКУ «Управление культуры» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения выставок | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление культуры | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведен анализ проведения выставок | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | МКУ «Управление культуры | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ, социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия» | Х | МКУ «Управление культуры» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление культуры | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены диспуты, круглые столы, лекции, дискуссии, брифинги | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 | МКУ «Управление культуры | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство» | Х | ОМВД России по Саткинскому району | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | ОМВД России по Саткинскому району | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены лекции, дискуссии, брифинги | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 | ОМВД России по Саткинскому району | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Проведение профилактических бесед в образовательных учреждениях на темы: недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних» | Х | МКУ «Управление образования» ОМВД России по Саткинскому району | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | МКУ «Управление образования» ОМВД России по Саткинскому району | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены беседы в образовательных учреждениях | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 | МКУ «Управление образования» ОМВД России по Саткинскому району | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Проведение мероприятий направленных на предупреждение и пресечение незаконной миграции на территории Саткинского муниципального округа» | Х | ОМВД России по Саткинскому району | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | ОМВД России по Саткинскому району | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены беседы, лекции, дискуссии, брифинги | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 | ОМВД России по Саткинскому району | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Организация взаимодействия с представителями диаспор и этнических сообществ в решении возникающих проблем между мигрантами и работодателями на рынке труда в части использования иностранной рабочей силы» | Х | ОМВД России по Саткинскому району | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | ОМВД России по Саткинскому району | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены беседы, лекции, дискуссии, брифинги | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 | ОМВД России по Саткинскому району | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Участие в реализации федеральных, областных и международных проектах, направленных на профилактику и противодействие проявлениям экстремизма» | Х | Администрация Саткинского муниципального округа МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены профилактические беседы, диспуты, круглые столы, лекции, дискуссии, брифинги спортивные мероприятия | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа МКУ «Управление образования» МКУ «Управление культуры» МКУ «Управление по физической культуре и спорту СМО» | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Организация и проведение совместных совещаний, рабочих встреч с представителями общественных и религиозных организаций, представителями национальных меньшинств в целях предотвращения проникновения идеологии экстремизма в общество» | Х | Администрация Саткинского муниципального округа | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены совещания, заседания | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |
| Мероприятие «Обеспечение постоянного обмена оперативной и иной значимой информацией между всеми заинтересованными ведомствами в интересах противодействия проявлениям экстремизма» | Х | Администрация Саткинского муниципального округа | Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 1. Подготовлен план проведения мероприятий | 01.02.2025 01.02.2026 01.02.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа | План проведения мероприятия | На бумажном носителе |
| Контрольная точка 2. Проведены заседания, совещания | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 | Администрация Саткинского муниципального округа | Отчет о выполнении мероприятия | На бумажном носителе |